**Информация по подготовке к отопительному сезону 2020-2021гг.**

ООО «СЖКХ» информирует, что в соответствии с постановлением № 243 от 20.05.2020 г. «О подготовке жилищно-коммунального комплекса на территории МО «Светогорское городское поселение» к отопительному сезону 2020-2021 годов» ведутся плановые работы по подготовке магистральных инженерных сетей к отопительному сезону по следующим объектам:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Адрес объекта | Наименованное работ | Дата начало  работ | Дата окончания работ |
| 1. | Ремонт Гидранта № 67 по адресу: г. Светогорск , ул. Победы, в районе СТО. | Ремонт гидранта ,устранение утечки воды на магистральной водопроводной сети дер. Лосево, пгт. Лесогорский.  Авария произошла по вине сотрудников пожарной части 108 ПЧ ОГПС  Прекращение подачи х/воды в 7-00 часов на жилой фонд и объекты соц. Значимости дер. Лосево, пгт. Лесогорский | 01.06.20 | 01.06.20 |
| 2. | Ремонт участка магистральная тепловая сеть в районе ТК-30 (напротив МКД ул. Ленина д. 25) | Разборка асфальтового покрытия- 12 м²; Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы-16 м ³; Разработка грунта вручную в траншеях-2 м³;  Демонтаж плит перекрытия лотков – 3 шт.(1.5 м (шир.) х 2.0 м(дл) х 0.16 м(тол.);  Демонтаж плиты перекрытия тепловой камеры– 1шт. 3.0 м (шир.) х 3.0 м (дл) х 0.16 м (тол.);  Очистка непроходных каналов и тепловой камеры от грязи-3 м³;  Демонтаж изоляции 325 мм-9 метров- (подающий и обратный трубопровод):  Демонтаж труб диаметром 325 мм- 4.5 метров(подающий трубопровод);  Очистка трубы диаметром 325 мм от коррозийного налета(обратный трубопровод)- 4.5 м;  Водоотлив – 21 м²;  Монтаж труб диаметром 325 мм-4.5 метра- (подающий трубопровод);  Замена врезок от магистральных трубопроводов на жилой дом ул.Ленина д.25д.27,д.29 ,на тепловую сеть жилых домов ул.Парковая, ул. Ленина, ул. Кирова  Демонтаж и монтаж отводов диаметром 159 мм- 2 шт.  Демонтаж и монтаж отводов диаметром 133 мм-2 шт.  Демонтаж и монтаж шаровых кранов 125 мм-2 шт.  Демонтаж и монтаж шаровых кранов 150 мм-2 шт.  Приварка фланцев диаметром 150 мм-2 шт.  Приварка фланцев диаметром 125 мм-2 шт.  Врезка в действ. сеть ду325 мм- 4 врезки  монтаж плит перекрытия лотков – 3 шт. 1.5 м (шир.) х 2.0 м (дл) х 0.16 м (тол.);  монтаж плиты перекрытия тепловой камеры– 1 шт.(3.0 м (шир.) х 3.0 м(дл) х 0.16 м(тол.);  Обратная засыпка- 18 м³. | 01.06.20 | 04.06.20 |
| 3. | Обследование участка магистральной тепловой сети Южный микрорайон поворот от ТК 66/1,ТК-66/2 в сторону помещения узла учета (ул. Победы)на предмет технического состояния труб | Разработка грунта- 38 м³;  Доработка грунта вручную-3 м³;  Демонтаж лотков –2шт (1.8 м(шир.) х 3.0 м(дл) х 0.5(выс.)  Демонтаж изоляции труб ду 426 мм- 12метров (подающий и обратный трубопровод)  Ограждение территории проведения земляных работ.  Обследования участка теплосети на предмет техническое состояния труб с составлением акта | 05.06.20 | 05.06.20 |
| 4. | Ремонт участка магистральный водопровод дер. Лосево, | Отключение холодной на жилой фонд и объекты соц. Значимости дер. Лосево в 18-00 часов (утечка холодной воды).  Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы-9 м ³;  Разработка грунта вручную в траншеях-2 м³;  Водоотлив из траншеи- 14 м³;  Замена участка магистрального водопровода диаметром 160 мм-2 метра(демонтаж и монтаж трубы).  Установка фитингов:  зажимных муфт DN 150 мм- 2 шт.  -втулка ПНД DN 160 мм- 1 шт.  -фланец зажимной для труб ПНД DN 150 мм- 1 шт.  -Обратная засыпка – 11 м². | 05.06.20 | 05.06.20 |
| 5. | Ремонт ввод тепловой сети в здание Гостиницы, ул. Спортивная д.1 | Выполнена замена шарового крана диаметром 100 мм (демонтаж и монтаж) в тепловой камере ТК-9 по ул. Пограничная | 08.06.20 | 08.06.20 |
| 6. | Ремонт водопровода на здание ул.Кирова д.15(храм) | Разработка грунта вручную – 5 м³  Демонтаж трубы и монтаж трубы ду 26 мм-1 метр(бригада №1) | 08.06.20 | 08.06.20 |
| 7. | Ремонт тепловой сети по ул.Кирова надземной прокладки обслуживающая МКД по ул.Парковая 1,2,3,4,ул.Кирова д.30,19 | Демонтаж и монтаж шар. крана 100 мм- 1 шт. | 08.06.20 | 08.06.20 |
| 8. | Ремонт магистральной тепловой сети ул. Московская | Выполнена замена шарового крана диаметром 80 мм-1 шт. | 09.06.20 | 09.06.20 |
| 9. | Ремонт участка маг. водопровода по ул.Московская в районе ж.дома № 15 | Выполнены работы по устранению аварийной ситуации (утечка воды) на маг. водопроводе диаметром 100 мм.  Отключение х/воды на жилые дома ж.д.ул. Московская д.14,15,16,17; ул.Садовая д.4,6; ул.Зеленый переулок д.7.  разработка грунта-6 м³;  доработка грунта в траншеи вручную- 2³;  водоотлив из траншеи- 21 м³;  установка хомута ремонтного диаметром 100 мм;  -запуск х/воды в 11-30 часов;  (бригада №2)  После включения х/воды было выявлено, что происходит утечка  дальше по трубе | 09.06.20 | 09.06.20 |
| 10. | Ремонт участка магистральной теплосети обслуживающей МКД по ул. Лесная д.3,5,7. По адресу: Ул. Лесная д. 7 от ТК-28 | Разборка асфальтового покрытия- 8 м²;  Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы-9м ³;  Разработка грунта вручную в траншеях-1 м³;  Демонтаж плит перекрытия лотков – 2 шт.(1.5 м (шир.) х 2.0 м (дл) х 0.16 м(тол.);  Очистка непроходных каналов и тепловой камеры от грязи-2 м³;  Демонтаж изоляции 219 мм-8 метров- (подающий и обратный трубопровод):  Демонтаж труб диаметром 219 мм- 8 метров(подающий и обратный трубопровод);  Замена трубна Ст. в ППУ труб 219 мм- 8 метров (подача и обратка)  Приварка фланцев ду 200 мм- 2 шт.( в тепловой камере ТК-28) ;  Врезка в действ. Сеть ду 219 мм- 2 врезки;  Монтаж плит перекрытия лотков – 2 шт.(1.5 м (шир.) х 2.0 м(дл) х 0.16 м(тол.);  Обратная засыпка- 10 м³. | 09.06.20 | 10.06.20 |
| 11. | Ремонт магистральной тепловой сети по ул. Кирова | Замена задвижек ду 150 мм в тепловой камере ТК-12 (ул. Кирова)  демонтаж отводов(2 шт.) и участка трубы диаметром 159 мм- 1 м;  демонтаж задвижек диаметром 150 мм- 2 шт;  монтаж отводов ду 133 мм- 2 шт., уч-ка труб ду 133 мм- 1 метр;  врезка в маг. теплосеть диаметром 325 мм- 2 врезки;  монтаж шар. Кранов ду 125 мм- 2 шт. | 11.06.20 | 11.06.20 |
| 12. | Ремонт тепловой сети обслуживающей МКД по ул. Пограничная д.1, д.3 ул. Победы 23. | Замена шар. кранов ду 100 мм- 2 шт. тепловой камере ТК-4  -демонтаж шаровых кранов ду 100 мм- 2 шт.  -монтаж шаровых кранов ду 100 мм- 2 шт. | 11.06.20 | 11.06.20 |
| 13. | Обследование магистральной тепловой сети в городской парке ул.Спортивная  на предмет технического состояния труб.  (два участка) | Разработка грунта- 13 м³ ;  Доработка грунта вручную – 2 м³;  демонтаж плит перекрытия- 2 шт .( 1.5 м(шир) х 3.0 м(дл) х 0.12 м(тол)  обследование труб на техническое состояние  монтаж плит перекрытия- 2 шт. ( 1.5 м (шир) х 3.0 м(дл) х 0.12 м(тол)  обратная засыпка- 15 м³ | 15.06.20 | 15.06.20 |
| 14. | Ремонт участка магистральной тепловой сети Южный микрорайон поворот от ТК 66/1,ТК-66/2 в сторону помещения узла учета | очистка лотков при снятых трубах –8.6м³  демонтаж изоляции труб диаметром 426 мм- 8.5 метров (подающий трубопровод)  монтаж изоляции труб диаметром 426 мм- 8.5 метров (подающий трубопровод) | 15.06.20 |  |
| 15. | Ремонт участка магистральной тепловой сети Северный микрорайон на территории городского парка ул. Рощинская от автодороги ул. Лесная до автодороги по ул. Спортивная. | Разработка грунта- 32 м³;  Доработка грунта вручную-3 м³;  Демонтаж плит –4 шт (2.0 м(дл.) х 1.5 м(шир) х 0.12(тол.)  Демонтаж изоляции труб ду 273 мм- 16метров (подающий и обратный трубопровод)  Ограждение территории проведения земляных работ.  Обследования участка теплосети на предмет техническое состояния труб с составлением акта с последующей заменой дефектных участков труб. | Июнь  2020 г. |  |
| 16. | Замену магистральной запорной арматуры на тепловой сети Южный микрорайон в тепловых камерах ТК-60\1 и ТК-66\2 | Демонтаж задвижек Ду 400 мм. В количестве 2 шт. Монтаж ответных фланцев Ду 400 мм. В количестве 4-х шт. Установка двух задвижек Ду 400 мм. В количестве 2-х шт. | Июнь  2020 г. |  |
| 17. | Ремонт участка труб тепловой сети (от жилого дома по ул. Лен. шоссе, 32 до тепловой камеры ТК-3 и от тепловой камеры ТК-3 до ввода в жилой дом по ул.Труда 1а | Прокладка трубопроводов бесканальной прокладкой в изоляции из пенополиуретана  Ø 108/180 мм-120 метров | Июнь  2020 г. |  |
| 18. | Капитальный ремонт участка тепловой сети «Южный микрорайон» от автомобильной дороги по адресу: г.Светогорск, ул.Красноармейская (Т.1- врезка в действующий трубопровод Ø 426 мм ) до врезки в существующую тепловую сеть в районе ул.Красноармейская,д.2 (Т.2- врезка в действующий трубопровод Ø 426 мм). | Прокладка трубопроводов в непроходном канале диаметр труб: 426х10 мм-196 м;  Прокладка трубопроводов в тепловой камере диаметр труб: 426 х 10 мм- 12 м;  Прокладка трубопроводов путем протаскивания в непроходных каналах под автодорогой:426 х 10 мм- 12 м. | Июль 2020 г. |  |
| 19. | Реемонт участка труб магистральной теплотрассы Северный микрорайон от ТК-16 напротив МКД по ул. Коробицына д. 1 до ТК-18 напротив здания ул. Ленина д.1 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале диаметр труб: 325х10 мм-160 м;  Прокладка трубопроводов в тепловой камере диаметр труб: 325 х 10 мм- 12 м;  Замена шаровых кранов ду 150-2 шт., ду 80-2 шт., ду 40-2 шт. | Август 2020 г. |  |